# Propuesta Técnica
Skaba BI Solution

Cliente: Skava
Proyecto: Implementación de Plataforma de Inteligencia de Negocios

Fecha: 22/12/2025

Tabla de Contenidos

1. Resumen ejecutivo	3

2. Contexto y objetivo del cliente	3

3. Alcance	3

3.1 Alcance de la Solución	3

3.2 Alcance por Etapa	4

4. Solución propuesta	4

4.1 Descripción de la solución	4

4.2 Stack y contexto	4

4.3 Arquitectura	5

4.3.1 Resumen Ejecutivo de Arquitectura	5

4.3.2 Vista de Contexto (C4 Nivel 1)	5

4.3.3 Vista de Contenedores (C4 Nivel 2)	5

4.3.4 Contenedores y responsabilidades	5

5. Requerimientos	6

5.1 Requisitos funcionales — Etapa 1 (MVP)	6

A. Datos y Gobierno (E1-DG)	6

B. Inteligencia Comercial — Dashboard Ventas (E1-IC)	6

C. Fuerza de Ventas — Dashboard Gestión Fuerza de Ventas (E1-GFV)	7

D. Repuestos y Mantenciones — Analítica Operacional (E1-PO)	7

E. Skava AI — Asistente Analítico (E1-AI)	8

5.2 Requisitos funcionales — Etapa 2	8

F. Soporte Funcional y Analítico (E2-SUP)	8

G. Integraciones con sistemas del cliente (E2-INT)	8

H. Ajustes post-integración (E2-ADJ)	9

I. Cierre y Traspaso (E2-CLOSE)	9

5.3 Requisitos no funcionales (RNF)	9

6. Plan de implementación	9

6.1 Plan de sprints (alineado a inversión y SP)	9

6.2	Hitos y criterios de salida	10

7. Entregables	10

7.1 Entregables Etapa 1 — MVP (S1–S3)	10

7.2 Entregables Etapa 2 — Deploy y cierre (S4–S5)	10

7.3 Mantención mensual (post-entrega)	10

8. Roles y responsabilidades	10

9. Supuestos, dependencias y riesgos	10

9.1 Supuestos y dependencias	10

9.2 Riesgos técnicos y mitigaciones	11

10. Soporte, SLA y continuidad	11

11. Términos comerciales (alto nivel)	11

# 1. Resumen ejecutivo

El objetivo principal de la presente propuesta es el diseño, construcción e implementación de 'Skaba BI Solution', una plataforma de inteligencia de negocios ejecutiva que integra la proyección comercial (ventas, oportunidades y fuerza de ventas) con la realidad operacional de mantenciones (órdenes de trabajo, consumo de repuestos y tiempos de entrega).

La solución permitirá a Skava anticipar la demanda de repuestos, detectar brechas entre la venta real y el ingreso potencial, y coordinar decisiones estratégicas entre las áreas comerciales y operacionales. Adicionalmente, se incorporará un Agente de Inteligencia Artificial (Skava AI) basado en tecnologías de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para facilitar la exploración de datos.

El proyecto se plantea como una plataforma web escalable, diseñada para soportar inicialmente hasta 20 usuarios ejecutivos/analistas, con capacidad de crecimiento proyectada. La ejecución se llevará a cabo en dos etapas: una fase inicial de MVP (6 semanas) y una fase de Despliegue y Cierre (4 semanas).

# 2. Contexto y objetivo del cliente

Skava requiere disponer de una plataforma ejecutiva unificada que conecte la proyección comercial con la gestión de mantenimiento operacional. La necesidad central es fundamentar la toma de decisiones en datos confiables, poniendo foco en la trazabilidad de la información, la explicabilidad de los indicadores y la facilidad de uso para perfiles ejecutivos y analíticos.

# 3. Alcance

## 3.1 Alcance de la Solución

El servicio considera el diseño, desarrollo e implementación de un MVP de la plataforma Skaba BI Solution, abarcando los siguientes componentes:

- Dashboards Ejecutivos (MVP): Implementación de tableros web con visualizaciones, filtros y métricas para Ventas (desempeño y brechas), Fuerza de Ventas (ranking y cobertura) y Repuestos/Mantenciones (analítica de demanda).

- Skava AI (MVP): Asistente en lenguaje natural con capacidad RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre datos iniciales, explicabilidad de KPIs e insights automáticos básicos.

- Datos y Gobierno: Establecimiento de un modelo semántico inicial, catálogo de KPIs trazables, linaje de datos mínimo y reglas básicas de calidad.

- Ingesta de Datos: Estrategia dual: Carga controlada de datos (T+1) para la Etapa 1 y habilitación de conectores ETL/ELT para fuentes reales en la Etapa 2.

- Seguridad y Control de Acceso: Implementación de autenticación y autorización basada en roles (RBAC) y segmentación geográfica.

- Observabilidad y Documentación: Capa de monitoreo de salud de servicios, logs estructurados, documentación técnica final, runbooks y capacitación.

- Mantención Mensual (Uso Razonable): Incluye costos operativos de hosting, proveedor de LLM (hasta 200 interacciones/mes) y soporte operacional base.

## 3.2 Alcance por Etapa

| Etapa | Componentes Clave |
| --- | --- |
| Etapa 1 – MVP | - Dashboards de Ventas, Vendedores y Repuestos. - Skava AI sobre datos controlados (mock). - Modelo semántico y gobierno de datos base. - Seguridad RBAC. |
| Etapa 2 – Integraciones y Cierre | - Integración de ingesta de datos con sistemas productivos. - Ajustes con datos reales y validación de linaje. - Documentación final y handover. - Soporte funcional. |

# 4. Solución propuesta

## 4.1 Descripción de la solución

Skaba BI Solution se define como una plataforma web integrada que unifica la visión comercial y operacional. La solución prioriza la confiabilidad del dato mediante procesos de gobierno y trazabilidad, y facilita la interacción del usuario mediante interfaces visuales intuitivas y asistencia por Inteligencia Artificial.

## 4.2 Stack y contexto

La arquitectura tecnológica seleccionada asegura escalabilidad y mantenibilidad:

- Frontend: TypeScript, React, Vite.

- Backend: Node.js/TS.

- Datos: PostgreSQL, Vector DB.

- Orquestación e IA: n8n, Anthropic (LLM provider).

- Infraestructura: Render, Supabase

## 4.3 Arquitectura

### 4.3.1 Resumen Ejecutivo de Arquitectura

La arquitectura propuesta sigue un enfoque modular basado en servicios. El Frontend (React) consume APIs (REST/GraphQL) servidas por un Backend (Node.js). Los datos residen en un esquema analítico en PostgreSQL (capas raw/curated/semantic). La orquestación de datos se gestiona mediante n8n, permitiendo flexibilidad para cargas manuales en la Etapa 1 e integraciones automatizadas en la Etapa 2. El componente de IA utiliza una base de datos vectorial gestionada para implementar el patrón RAG.

### 4.3.2 Vista de Contexto (C4 Nivel 1)

El sistema interactúa con los siguientes actores y sistemas externos:

- Usuarios: Ejecutivos y Analistas.

- Sistemas Fuente: Archivos planos (E1) y ERP (E2).

- Servicios Externos: Proveedor de LLM, Vector DB, Servicios de Correo.

### 4.3.3 Vista de Contenedores (C4 Nivel 2)

La solución se compone de los siguientes contenedores lógicos:

### 4.3.4 Contenedores y responsabilidades

Se definen las responsabilidades principales:

- Frontend Web: Renderizado de dashboards, interfaz de chat y gestión de usuarios.

- Backend API: Lógica de negocio, autenticación y orquestación RAG.

- PostgreSQL: Almacenamiento analítico y vistas materializadas.

- Metadata Service: Catálogo de KPIs, linaje y calidad de datos.

- n8n Orchestrator: ETL/ELT, flujos de integración y workflows de calidad.

- RAG Service: Control de flujo de preguntas y respuestas con LLM

# 5. Requerimientos

## 5.1 Requisitos funcionales — Etapa 1 (MVP)

### A. Datos y Gobierno (E1-DG)

- E1-DG-RF01 – Modelo de datos y semántico base: Disponibilidad de un modelo semántico inicial que estructure la información del MVP y habilite consistencia en KPIs y tableros.

- E1-DG-RF02 – Catálogo de KPIs: Disponibilidad de un catálogo de KPIs prioritarios con definición funcional, criterios de cálculo y trazabilidad de origen para asegurar uniformidad en el consumo.

- E1-DG-RF03 – Ingesta periódica para MVP: Disponibilidad de un mecanismo de carga periódica que permita contar con datos actualizados para el uso diario del MVP.

- E1-DG-RF04 – Calidad de datos (DQ) básica: Disponibilidad de controles básicos de calidad que permitan identificar inconsistencias y visualizar el estado general de calidad para operación del MVP.

- E1-DG-RF05 – Seguridad y segmentación de acceso: Disponibilidad de control de acceso basado en roles y segmentación (p. ej., por país u otro criterio definido), asegurando aplicación consistente en la plataforma.

- E1-DG-RF06 – Linaje mínimo por KPI: Disponibilidad de trazabilidad esencial por KPI (fuente, transformaciones principales y fecha de actualización), orientada a explicación y auditoría operativa.

- E1-DG-RF07 – Autenticación de usuarios: Disponibilidad de mecanismos de autenticación para acceso a la plataforma, con administración mínima de usuarios para el contexto MVP.

### B. Inteligencia Comercial — Dashboard Ventas (E1-IC)

- E1-IC-RF01 – Visión ejecutiva de ingresos y conversión: Disponibilidad de indicadores consolidados para monitorear desempeño comercial, incluyendo ingresos a la fecha, ingreso potencial y porcentaje de conversión, con lectura ejecutiva y actualización periódica.

- E1-IC-RF02 – Análisis Ingreso Real vs Ingreso Potencial (brecha comercial): Disponibilidad de vistas que permitan contrastar ingreso efectivo versus potencial, identificando brechas y focos prioritarios de gestión comercial por las dimensiones definidas.

- E1-IC-RF03 – Composición y comparativos por país/mercado: Disponibilidad de visualizaciones para entender composición del ingreso por país y comparativos de conversión por país/mercado, facilitando análisis de concentración y desempeño relativo.

- E1-IC-RF04 – Análisis por categoría de producto/negocio: Disponibilidad de vistas para análisis de ventas y conversión por categoría, habilitando comparación entre categorías y mercados, y soportando la priorización comercial.

- E1-IC-RF05 – Segmentación y filtros de análisis: Disponibilidad de capacidades de segmentación para analizar resultados por dimensiones relevantes del negocio (p. ej., país, cliente, segmento, categoría), asegurando consistencia en la lectura de KPIs y tableros.

- E1-IC-RF07 – Brechas y oportunidades comerciales: Disponibilidad de visualizaciones para identificación de brechas, oportunidades y focos de gestión comercial, orientadas a priorización.

- E1-IC-RF08 – Concentración y desempeño relativo: Disponibilidad de análisis de concentración (Top-N/Pareto) y comparativos geográficos o por unidad de análisis definida.

### C. Fuerza de Ventas — Dashboard Gestión Fuerza de Ventas (E1-GFV)

- E1-GFV-RF01 – Seguimiento de desempeño comercial: Disponibilidad de indicadores para monitoreo y comparación de desempeño de fuerza de ventas, orientado a control de gestión.

- E1-GFV-RF02 – Cobertura y actividad comercial: Disponibilidad de vistas para análisis de cobertura, actividad y resultados asociados, con segmentación por territorio/cartera según aplique.

- E1-GFV-RF03 – Comparabilidad y normalización: Disponibilidad de criterios de normalización para comparaciones más consistentes entre carteras/territorios, cuando corresponda.

### D. Repuestos y Mantenciones — Analítica Operacional (E1-PO)

- E1-PO-RF01 – Proyección de demanda (básica): Disponibilidad de capacidades iniciales de proyección para apoyar planificación operativa, en horizontes y granularidad a definir en el MVP.

- E1-PO-RF02 – Análisis por niveles y detalle: Disponibilidad de análisis por jerarquías y niveles de desagregación para comprensión de comportamiento y variaciones (p. ej., categoría/familia/item).

- E1-PO-RF03 – Señales operacionales asociadas a lead time: Disponibilidad de visualizaciones/indicadores para anticipar riesgos operacionales en función de demanda, stock y lead time.

- E1-PO-RF04 – Valorización estimada: Disponibilidad de indicadores de valorización estimada y exposición económica asociados a inventario y/o repuestos, orientados a toma de decisión.

### E. Skava AI — Asistente Analítico (E1-AI)

- E1-AI-RF01 – Consulta en lenguaje natural: Disponibilidad de interacción en lenguaje natural para consulta y exploración de información del MVP.

- E1-AI-RF02 – Explicación de KPIs y trazabilidad: Disponibilidad de respuestas que incorporen definición y criterios de cálculo de KPIs, con referencia a la trazabilidad disponible (catálogo/linaje).

- E1-AI-RF03 – Insights automáticos básicos: Disponibilidad de observaciones automáticas iniciales sobre variaciones relevantes y señales de comportamiento.

- E1-AI-RF04 – Exploración ad-hoc y exportación: Disponibilidad de capacidades acotadas de exploración ad-hoc y exportación en formatos estándar.

- E1-AI-RF05 – Escalamiento a soporte/analista: Disponibilidad de mecanismos de escalamiento que permitan derivar casos con contexto suficiente para continuidad operativa.

- E1-AI-RF06 – Gobierno mínimo de respuestas: Disponibilidad de señalización básica sobre vigencia y confiabilidad de la información utilizada por el asistente (p. ej., fuentes consideradas y fecha de actualización).

## 5.2 Requisitos funcionales — Etapa 2

### F. Soporte Funcional y Analítico (E2-SUP)

- E2-SUP-RF01 – Gestión de solicitudes e incidencias: Disponibilidad de un canal formal para registro, seguimiento y trazabilidad de incidencias y requerimientos.

- E2-SUP-RF02 – Soporte funcional con niveles de atención: Prestación de soporte funcional y atención de ajustes menores bajo condiciones, ventanas y tiempos de respuesta acordados.

- E2-SUP-RF03 – Habilitación y acompañamiento: Actividades de onboarding, sesiones de habilitación y material de apoyo para promover uso consistente y continuidad operativa.

### G. Integraciones con sistemas del cliente (E2-INT)

- E2-INT-RF01 – Integración vía ETL/ELT: Disponibilidad de integración con sistemas fuente relevantes del cliente para alimentación de la capa analítica.

- E2-INT-RF02 – Validación y reconciliación: Ejecución de actividades de validación y reconciliación de datos para asegurar consistencia entre sistemas fuente y resultados analíticos, bajo criterios acordados.

- E2-INT-RF03 – Linaje ampliado para KPIs críticos: Extensión de trazabilidad para KPIs críticos con mayor cobertura y nivel de detalle respecto de Etapa 1.

- E2-INT-RF04 – Robustez operativa de integraciones: Disponibilidad de mecanismos de control operativo (p. ej., registro de ejecuciones, reintentos, controles anti-duplicidad) para asegurar estabilidad.

### H. Ajustes post-integración (E2-ADJ)

- E2-ADJ-RF01 – Ajuste de modelo, KPIs y tableros: Adecuación del modelo semántico, KPIs y dashboards a condiciones productivas y datos reales integrados.

- E2-ADJ-RF02 – QA/UAT y aceptación: Ejecución de pruebas con usuarios clave y proceso de aceptación para KPIs/reportes críticos, según criterios acordados.

### I. Cierre y Traspaso (E2-CLOSE)

- E2-CLOSE-RF01 – Documentación final operativa: Entrega de documentación final y guías operativas para continuidad.

- E2-CLOSE-RF02 – Capacitación y handover: Ejecución de sesiones de traspaso y capacitación al equipo designado por el cliente.

- E2-CLOSE-RF03 – Plan de mantención y evolución: Definición de lineamientos de mantención y recomendaciones de evolución (roadmap), de acuerdo con operación observada.

## 5.3 Requisitos no funcionales (RNF)

| ID | Categoría | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| RNF-PERF-01 | Latencia | Carga inicial ≤5s (p95); filtros ≤2s (p95). |
| RNF-AV-01 | Disponibilidad | Prod 99% horario comercial; MVP ≥95%. |
| RNF-DATA-01 | Frescura | T+1 (MVP). |
| RNF-SEC-01 | Seguridad | Auth obligatoria, RBAC rol/país, HTTPS. |
| RNF-SCAL-01 | Escalabilidad | Arquitectura preparada para ~100 usuarios. |

# 6. Plan de implementación

## 6.1 Plan de sprints (alineado a inversión y SP)

El plan de trabajo se estructura en sprints quincenales, con una estimación referencial de capacidad.

| Sprint | Etapa | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- |
| S1 (W1-W2) | Etapa 1 | Base de plataforma, Modelo semántico, Auth/RBAC. |
| S2 (W3-W4) | Etapa 1 | Inteligencia Comercial y Tableros base. |
| S3 (W5-W6) | Etapa 1 | Skava AI (MVP), Gobierno mínimo. Hito MVP. |
| S4 (W7-W8) | Etapa 2 | Integraciones productivas (ETL/ELT), Validación. |
| S5 (W9-W10) | Etapa 2 | Ajustes, UAT, Documentación y Cierre. |

## Hitos y criterios de salida

- Hito 1 (Fin S3): MVP Operativo. Plataforma desplegada con carga controlada y módulos core habilitados.

- Hito 2 (Fin S4): Integraciones y Estabilización. Conectores habilitados y validación de datos.

- Hito 3 (Fin S5): Cierre. Aceptación de usuario (UAT) y entrega de documentación.

# 7. Entregables

## 7.1 Entregables Etapa 1 — MVP (S1–S3)

- Plataforma analítica MVP operativa.

- Modelo de datos y catálogo de KPIs.

- Módulo Inteligencia Comercial (Dashboards).

- Skava AI habilitado sobre dataset MVP.

## 7.2 Entregables Etapa 2 — Deploy y cierre (S4–S5)

- Integraciones ETL/ELT con sistemas productivos.

- Informe de validación y reconciliación de datos.

- Documentación técnica y Runbooks operacionales.

- Capacitación realizada.

## 7.3 Mantención mensual (post-entrega)

Servicio de soporte funcional y analítico en horario hábil (L-V), gestión de incidencias, monitoreo de operación y cobertura de costos de infraestructura bajo política de uso razonable.

# 8. Roles y responsabilidades

| Actividad | Proveedor | Cliente (Skava) |
| --- | --- | --- |
| Gestión de proyecto | Responsable | Product Owner / Sponsor |
| Definición de KPIs | Facilitador | Dueños de KPI |
| Desarrollo e Implementación | Ejecutor | Validación Técnica |

# 9. Supuestos, dependencias y riesgos

## 9.1 Supuestos y dependencias

- Disponibilidad de datos históricos (≥12 meses) para reconciliación en Etapa 2.

- Acceso a credenciales y documentación de APIs/BD para integraciones.

- Los costos se expresan en UF más IVA. Se toma el valor en CLP de la UF al día en que se factura.

## 9.2 Riesgos técnicos y mitigaciones

- Calidad de datos origen: Se mitiga con reglas de DQ en Etapa 1 y acuerdos de tolerancia.

- Ambigüedad en KPIs: Se mitiga mediante catálogo versionado y firma de aceptación.

# 10. Soporte, SLA y continuidad

- Horario base: Lunes a Viernes, horario comercial.

- Niveles de Severidad: P1 (Crítico) = 4h tiempo de respuesta; P2 (Alto) = 24h.

- No incluye soporte 24/7 salvo acuerdo específico.

# 11. Términos comerciales (alto nivel)

A continuación se detallan los valores de inversión para el proyecto:

| Etapa 1 – MVP (S1–S3) | UF 105 (Único / Setup) |
| --- | --- |
| Etapa 2 – Deploy y cierre (S4–S5) | UF 50 (Único / Setup) |
| Total desarrollo | UF 155 (+ IVA) |
| Descuento cliente referente | UF -155 (+ IVA) |
| Total a pagar por desarrollo | UF 0 |
| Mantención mensual (Soporte L-V) | UF 15,5 (+ IVA) |

Nota: La referencia interna para planificación es 1 Story Point = 2 UF.